ВАРКОВИЦЬКА сільська рада

(Восьме скликання)

виконавчий комітет

Рішення

| 27 вересня 2024 року |  |  | № 457 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Про забезпечення формування проекту бюджету Варковицької сільської територіальної громади на 2025 рік |  |  |  |  |

Керуючись статтями 28, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 75 і 77, пунктом 221 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України, Податковим кодексом України, Законом України «про правовий режим воєнного стану», Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «про введення воєнного стану в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану» із змінами, листа Міністерства фінансів України від 30.08.2024 №05110-08-6/25333 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2025 рік»,з  метою забезпечення формування проекту бюджету Варковицької сільської територіальної громади на 2025 рік, складання проекту рішення Варковицької сільської ради «Про бюджет Варковицької сільської територіальної громади на 2025 рік», виконавчий комітет сільської ради:

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити план заходів щодо забезпечення  формування проекту бюджету Варковицької сільської територіальної громади на 2025 рік (далі – план заходів), що додається.

2. Забезпечити формування проекту бюджету Варковицької сільської територіальної громади на 2025 рік згідно з планом заходів.

3. Фінансовому відділу Варковицької сільської ради, головним розпорядникам та іншим виконавцям плану заходів забезпечити його реалізацію.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестицій  та міжнародного співробітництва (Дяченко М.В.).

Сільський голова                                                Юрій ПАРФЕНЮК

Додаток

до рішення виконавчого комітету

від  27 вересня  2024 року №457

ПЛАН ЗАХОДІВ 
щодо забезпечення  формування проекту бюджету Варковицької сільської територіальної громади на 2025 рік

| № п/п | Зміст заходів | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Здійснення аналізу виконання бюджету Варковицької сільської територіальної громади за 2023 рік та 9-ти місяців 2024 року, моніторинг тенденцій виконання дохідної та видаткової частини бюджету. | Жовтень 2024 року | Фінансовий відділ Варковицької сільської ради |
| 2. | Проведення розрахунків показників дохідної та видаткової частини бюджету Варковицької сільської територіальної громади на 2025 рік, виходячи з прогнозних показників МФУ із визначенням міжбюджетних трансфертів, прогнозних та програмних документів економічного і соціального розвитку країни та області на 2025 рік | Жовтеньь 2024 | Фінансовий відділ Варковицької сільської ради |
| 3. | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів, керівників комунальних закладів та установ: - організаційно-методологічних засад та особливостей складання проектів місцевих бюджетів; - інструкцій з підготовки бюджетних запитів; | Після отримання з Міністерства фінансів України показників на 2025 рік | Фінансовий відділ Варковицької сільської ради |
| 4. | Підготовка та подання фінансовому відділу бюджетних запитів, сформованих на підставі інструкції з підготовки бюджетних запитів, граничних обсягів видатків на 2025 рік з відповідними обгрунтуваннями та поясненнями | Жовтень 2025р | Головні розпорядники бюджетних коштів, керівники комунальних закладів, підприємств, начальники структурних підрозділів сільської ради |
| 5. | Аналіз бюджетних запитів, отриманих від головних розпорядників, керівників комунальних закладів, підприємств, начальників структурних підрозділів сільської ради, на відповідність їх меті, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів та опрацювання їх спільно з головними розпорядниками коштів для підготовки пропозицій щодо включення видатків до проекту місцевого бюджету на 2025 рік перед поданням його на розгляд виконавчому комітету | У строк, визначений фінансовим відділом | Фінансовий відділ Варковицької сільської ради |
| 6. | Подання інформації, що міститься в бюджетних запитах головних розпорядників бюджетних коштів через ПЗ «LOGICA» | До 31 грудня 2024 р | Головні розпорядники бюджетних коштів, фінансовий відділ Варковицької сільської ради |
| 7. | Підготовка проекту рішення сільської ради про місцевий бюджет з додатками згідно з типовою формою, затвердженою відповідним наказом Мінфіну, та його подання на розгляд виконавчому комітету сільської ради | У строк, визначений чинним законодавством | Фінансовий відділ Варковицької сільської ради |
| 8. | Схвалення виконавчим комітетом проекту рішення сільської ради «Про бюджет Варковицької сільської територіальної громади на 2025 рік» | Листопад 2024 року | Виконавчий комітет сільської ради |
| 9. | Оприлюднення проекту рішення сільської ради про місцевий бюджет, схваленого виконавчим комітетом Варковицької сільської ради | У строк, визначений чинним законодавством | Варковицька сільська рада |
| 10. | Направлення схваленого проекту рішення «Про бюджет Варковицької сільської територіальної громади на 2025 рік» до сільської ради | Листопад(не пізніше як за 20 днів до сесії ради) | Фінансовий відділ Варковицької сільської ради |
| 11. | Подання інформації, що міститься в проекті рішення про місцевий бюджет через ПЗ «LOGICA» | До 25 грудня 2024р | Фінансовий відділ Варковицької сільської ради |
| 12. | Доопрацювання проекту рішення сільської ради «Про бюджет Варковицької сільської територіальної громади на 2025 рік» з урахуванням показників обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проекті державного бюджету, прийнятому Верховною Радою України у другому читанні та у проекті обласного бюджету | Після прийняття державного бюджету України на 2025 рік | Фінансовий Варковицької відділ сільської ради |
| 13. | Затвердження місцевого бюджету | До 25 грудня 2024 року | Варковицька сільська рада |
| 14. | Інформування щодо затвердження сільською радою рішення про місцевий бюджет на 2025 рік через ПЗ «LOGICA» | В одноденний строк після прийняття рішення | Фінансовий Варковицької відділ сільської ради |
| 15. | Подання інформації, що міститься в затвердженому сільською радою рішенні про місцевий бюджет через ПЗ «LOGICA» | До 31 грудня 2024 р | Фінансовий Варковицької відділ сільської ради |
| 16. | Оприлюднення рішення сільської ради про місцевий бюджет на 2025 рік на офіційному сайті сільської ради | У строк, визначений чинним законодавством | Варковицька сільська рада |

Секретар виконавчого комітету 	               		Алла ОМЕЛЯНЮК