ВАРКОВИЦЬКА сільська рада

(Восьме скликання)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

сільського голови

Основна  діяльність

| 11 листопада 2024 року |  | № 154 |
| --- | --- | --- |

Про затвердження операційного плану

заходів з реалізації у 2024-2026 роках

Національної стратегії розвитку

інклюзивного навчання на період до

2029 року  у Варковицькій ТГ

Відповідно до Законів України «Про правовий режим воєнного часу»,  «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Указів Президента України від 24 лютого 2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 червня 2024 року № 527-р «Про схвалення Національної стратегії розвитку інклюзивного навчання на період до 2029 року та затвердження операційного плану заходів з її реалізації на 2024-2026 роки», розпорядження Рівненської обласної військової адміністрації від 14 жовтня № 568 «Про затвердження операційного плану заходів реалізації у 2024-2026 роках Національної стратегії розвитку інклюзивного навчання на період до 2029 року у Рівненській області»,  лист департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 28 листопада 2024 року №вих-3247/24, з метою запровадження єдиної системи та механізму ефективної державної політики для здобуття якісної освіти кожною особою відповідно до її потреб:

- Затвердити операційний план заходів з реалізації у 2024-2026 роках Національної стратегії розвитку інклюзивного навчання на період до 2029 року у Варковицькій територіальній громаді (далі План заходів), що додається.

- Керівникам закладів загальної середньої освіти:

  - забезпечити виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням;

  - про проведену роботу просимо проінформувати відділ освіти та соціально-культурної сфери Варковицької сільської ради до 05 травня 2025 року на електронну адресу varkovychi_osvita21@ukr.net.

- Контроль за виконанням розпорядження покласти на начальника відділу

освіти та соціально-культурної сфери Варковицької сільської ради Ніну

ГАВРИЛЮК.

Сільський голова                                                                  Юрій ПАРФЕНЮК

ЗАТВЕРЖДЕНО

Розпорядженням сільського голови

Варковицької сільської ради

від 11 листопада 2024 р. № 154

ОПЕРАЦІЙНИЙ ПЛАН

заходів з реалізації у 2024-2026 роках  Національної стратегії розвитку інклюзивного навчання на період на 2029 року у

Варковицькій ТГ

| Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Примітки |
| --- | --- | --- | --- |
| - Запровадити регулярні громадські слухання на місцевому рівні щодо питань інклюзивного навчання 2. Запровадити програми обміну досвідом між органами місцевого самоврядування з питань інклюзії освітнього середовища | Серпень 2025 року Грудень 2025 року | Відділ освіти та соціально-культурної сфери Варковицької сільської ради Відділ освіти та соціально-культурної сфери Варковицької сільської ради |  |
| 3. Забезпечити функціонування мобільних інклюзивно-ресурсних центрів (проведення комплексної оцінки розвитку особи за місцем її навчання та/або проживання(перебування), надання корекційно- розвиткових та психолого-педагогічних послуг | Грудень 2026 року | Відділ освіти та соціально-культурної сфери Варковицької сільської ради КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» Варковицької сільської ради |  |
| - 4. Провести визначення потреб у територіальній громаді у соціальній послузі супроводу під час інклюзивного навчання (асистента дитини (учня) | Лютий 2025 року | Відділ освіти та соціально-культурної сфери Варковицької сільської ради Керівники ЗО КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» Варковицької сільської ради |  |
| 5.Врахувати пропозиції та. рекомендації. громадських об’єднань. щодо дотримання прав. осіб з особливими. освітніми потребами. під час прийняття. рішень місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. | Постійно | Відділ освіти та соціально-культурної сфери Варковицької сільської ради КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» Варковицької сільської ради |  |
| 6. Забезпечити доступність закладів освіти для осіб з особливими освітніми потребами | Постійно | Відділ освіти та соціально-культурної сфери Варковицької сільської ради Керівники ЗО |  |
| 7.Забезпечити наявність ресурсних кімнат у закладах освіти відповідно до потреб осіб з особливими освітніми потребами | Постійно | Відділ освіти та соціально-культурної сфери Варковицької сільської ради Керівники ЗО |  |
| 8.Провести моніторинг наявності захисних споруд цивільного захисту (укриттів) у закладах та установах освіти | Постійно | Відділ освіти та соціально-культурної сфери Варковицької сільської ради Керівники ЗО |  |
| 9.Забезпечити доступність захисних споруд цивільного захисту (укриттів) у закладах освіти для осіб з особливими освітніми потребами | Постійно | Відділ освіти та соціально-культурної сфери Варковицької сільської ради Керівники ЗО |  |
| 10.Запровадити заохочення педагогічних працівників | Постійно | Відділ освіти та соціально-культурної сфери Варковицької сільської ради Керівники ЗО КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» Варковицької сільської ради |  |
| 11.Забезпечити впровадження у закладах освіти програм протидії будь-яким формам насильства та дискримінації | Грудень 2024 року | Відділ освіти та соціально-культурної сфери Керівники ЗО |  |
| 12.Забезпечити фінансування штатних та психолого - педагогічні послуги в закладах освіти особам з особливими освітніми потребами в закладах освіти.. | Постійно | Відділ освіти та соціально-культурної сфери Варковицької сільської ради |  |
| 13.Створити умови для забезпечення. харчування осіб з. особливими. дієтичними потребами. | Постійно | Керівники ЗО |  |
| 14.Забезпечити супровід. під час гурткової. роботи здобувачів. освіти з особливими. освітніми потребами. відповідно до їх потреб. | Постійно | Керівники ЗО |  |
| 15.Забезпечити функціонування інклюзивних груп подовженого дня в закладах освіти відповідно до потреб здобувачів освіти з особливими освітніми потребами | Постійно | Відділ освіти та соціально-культурної сфери Керівники ЗО |  |
| 16.Створити умови доступу до освіти дітей, які не були охоплені освітою | Постійно | Відділ освіти та соціально-культурної сфери Варковицької сільської ради Керівники ЗО КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» Варковицької сільської ради |  |
| 17. Провести оцінку потреб здобувачів освіти у дидактичних матеріалах, посібниках, підручниках тощо | Постійно | Керівники ЗО КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» Варковицької сільської ради |  |
| 18. Забезпечити осіб з особливими освітніми потребами спеціальними підручниками, посібниками, зокрема надрукованими шрифтом Брайля | Грудень 2025 року | Відділ освіти та соціально-культурної сфери Варковицької сільської ради Керівники ЗО КУ «культурної сфери Інклюзивно-ресурсний центр» Варковицької сільської ради |  |
| 19.Забезпечити підвезення осіб з особливими освітніми потребами, які цього потребують, до закладу освіти та у зворотному напрямку | Постійно | Відділ освіти та соціально-культурної сфери Варковицької сільської ради Керівники ЗО |  |
| 20.Забезпечити взаємодію фахівців інклюзивно-ресурсних центрів із закладами освіти та надавачами соціальних та інших послуг | Постійно | Відділ освіти та соціально-культурної сфери Варковицької сільської ради КУ «культурної сфери Інклюзивно-ресурсний центр» Варковицької сільської ради |  |
| 21. Розробити інформаційні матеріали щодо роботи установ, закладів охорони здоров’я, соціального захисту, освіти тощо, які провадять діяльність на території Варковицької ТГ | Грудень 2026 року | Відділ освіти та соціально-культурної сфери Амбулаторія с.Варковичі, с.Сатиїв |  |
| 22. Забезпечити виготовлення та поширення інформаційно- просвітницьких матеріалів щодо можливостей здобуття освіти, в тому числі інклюзивного навчання | Постійно | Відділ освіти та соціально-культурної сфери Варковицької сільської ради Керівники ЗО КУ «культурної сфери Інклюзивно-ресурсний центр» Варковицької сільської ради |  |
| 23. Поширити інформацію про послуги психологічної допомоги серед закладів, установ сфери освіти, соціального захисту | Постійно | Відділ освіти та соціально-культурної сфери Варковицької сільської ради Керівники ЗО КУ «культурної сфери Інклюзивно-ресурсний центр» Варковицької сільської ради |  |
| 24. Провести. інформаційну. кампанію для. підвищення рівня. обізнаності населення. про можливості. здобуття освіти, в. тому числі. інклюзивного. навчання. | Постійно | Відділ освіти та соціально-культурної сфери Варковицької сільської ради Керівники ЗО КУ «культурної сфери Інклюзивно-ресурсний центр» Варковицької сільської ради |  |