ВАРКОВИЦЬКА сільська рада

(Восьме  скликання)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

сільського голови

ОСНОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ

20 березня 2025 року             		                                     		   № 44

Про затвердження Плану роботи комісії з питань евакуації Варковицької сільської ради

Керуючись статтею 140 Конституції України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статті 33 Кодексу цивільного захисту України, постанови Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 року № 841 «Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру», з метою організованого проведення евакуації населення громади:

              - Затвердити План роботи комісії з питань евакуації Варковицької сільської ради (додаток 1).

      - Затвердити проведення у 2025 році занять, тренувань та навчань з особовим складом комісії з питань евакуації Варковицької сільської ради.

      - Контроль за виконанням розпорядження покласти на провідного спеціаліста з цивільного захисту та ЖКГ.

Сільський голова		     				       Юрій ПАРФЕНЮК

Додаток 1

до розпорядження

сільського голови

- від 20.03.2025 р. №44

План роботи

комісії з питань евакуації Варковицької сільської ради

| № з/п | Назва заходу | Термін виконання | Виконавці | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доопрацювання документів комісії з питань евакуації | 30.03.2025 | Провідний спеціаліст з цивільного захисту та ЖКГ, секретар комісії |  |
| 2. | Внесення змін до складу комісії з питань евакуації (у разі потреби), доопрацювання функціональних обов’язків членів комісії | 30.03.2025 | Провідний спеціаліст з цивільного захисту та ЖКГ, секретар комісії |  |
| 3. | Визначення планової кількості евакуйованого населення, уточнення списків на евакуацію населення | 30.03.2025 | Член комісії по обліку евакуйованих та інформації |  |
| 4. | Складання переліку майна, що підлягає евакуації, планування питань транспортного забезпечення вивезення матеріальних цінностей, організації навантаження і розвантаження транспортних засобів | 06.04.2025 | Голова евакокомісії, член комісії по обліку евакуйованих та інформації |  |
| 5. | Організація взаємодії з районною та обласною евакуаційними комісіями | Постійно | Голова евакокомісії, заступники голови евакокомісії |  |
| 6. | Встановлення і підтримання зв’язку із керівництвом автотранспортних підприємств, які будуть забезпечувати евакуацію населення | Постійно | Голова евакокомісії |  |
| 7. | Уточнення питань транспортного забезпечення евакуаційних заходів | Завчасно | Голова евакокомісії, заступники голови евакокомісії |  |
| 8. | Уточнення місць знаходження збірних пунктів евакуації (ЗПЕ) | 15.04.2025 | Заступник голови ЕК, група обліку евакуйованих |  |
| 9. | Визначення і підготовка приміщень для роботи ЕК, ППЕ | 15.04.2025 | Голова евакокомісії, члени комісії з евакуації та начальники ППЕ |  |
| 10. | Коригування документів ЕК | Два рази на рік | Голова евакокомісії, члени комісії з евакуації |  |
| 11. | Проведення занять і тренувань з членами евакокомісії | Жовтень-Листопад | Голова евакокомісії |  |
| 12. | Виготовлення необхідних покажчиків, табличок і нагрудних бейджів для членів евакокомісії | 10.04.2025 | Голова евакокомісії, члени комісії з евакуації |  |
| 13. | Підтримання взаємодії з комісією евакуації та службами цивільного захисту Дубенського району | Постійно | Голова евакокомісії |  |
| У разі загрози виникнення надзвичайної ситуації |  |  |  |  |
| 1. | Отримання завдання від керівництва району та області | ч+1.30 | Голова евакокомісії |  |
| 2. | Оповіщення, збір і постановка завдань членам евакокомісії, членам тимчасових органів з евакуації | ч+1.30 | Голова КЕ, член комісії по зв’язку та оповіщенню |  |
| 3. | Коригування штатно-посадового списку особового складу комісії з евакуації | ч+1.50 | Секретар евакокомісії |  |
| 4. | До укомплектування комісії з евакуації особовим складом (у разі необхідності) та інструктування нових призначених осіб | ч+2.00 | Заступник голови евакокомісії |  |
| 5. | Підготовка до роботи документів, приміщень і робочих місць, що виділені для роботи евакокомісії | ч+3.00 | Заступник голови евакокомісії, члени КЕ |  |
| 6. | Встановлення і підтримка зв`язку з приймальним пунктом евакуації | ч+2.30 | Голова евакокомісії |  |
| 7. | Перевірка готовності системи зв'язку і оповіщення | ч+2.40 | Начальник групи зв`язку |  |
| 8. | Отримання членами евакокомісії засобів індивідуального захисту | ч+3.00 | Заступник голови евакокомісії |  |
| 9. | Встановлення зв`язку з районною та обласною евакокомісією | ч+3.00 | Член комісії по зв’язку та оповіщенню |  |
| 10. | Організація цілодобового чергування | ч+3.00 | Заступник голови евакокомісії |  |
| 11. | Уточнення списків працівників та членів їх сімей, що підлягають евакуації | ч+4.00 | Член комісії по обліку евакуйованих та інформації, |  |
| 12. | Уточнення переліку майна, що підлягає евакуації | ч+4.00 | Член комісії по обліку евакуйованих та інформації, Член комісії по вивозу матеріальних цінностей |  |
| 13. | Отримання у транспортній службі спеціальних перепусток на транспортні засоби та їх заповнення | ч+4-5.00 | Група комплектування колон |  |
| 14. | Доповідь про готовність до проведення евакуаційних заходів | ч+4.00 | Голова евакокомісії |  |
| Під час проведення евакуаційних заходів |  |  |  |  |
| 1. | Підготовка до роботи евакокомісії та тимчасових органів з евакуації | ч+1.30 | Голова евакокомісії |  |
| 2. | Оповіщення населення про початок евакуації | ч+1.40 | Член комісії по зв’язку та оповіщенню |  |
| 3. | Повідомлення голові комісії з питань евакуації безпечного району про початок евакуації та відправлення оперативної групи в район нового місця розташування | ч+2.00 | Голова евакокомісії |  |

Голова евакуаційної комісії,

сільський голова		     			                                                             	       Юрій ПАРФЕНЮК