ВАРКОВИЦЬКА сільська рада

(Восьме скликання)

виконавчий комітет

Рішення

| 22 травня 2025 року |  | № 66 |
| --- | --- | --- |

| Про затвердження Планів заходів щодо складання прогнозу бюджету Варковицької сільської територіальної громади 2026-2028 роки та проєкту бюджету Варковицької сільської територіальної громади на 2026 рік |  |
| --- | --- |

Керуючись статтями 75, 751, 76 Бюджетного кодексу України, статтями 28, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказом Міністерства фінансів України від 31.05.2019 № 228 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо підготовки та затвердження Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на місцевому рівні», з метою забезпечення складання прогнозу бюджету Варковицької сільської територіальної громади на 2026-2028 роки та його проекту на 2026 рік, виконавчий комітет сільської ради:

В И Р І Ш И В:

- Затвердити План заходів:

1.1. Щодо формування прогнозу бюджету Варковицької сільської територіальної громади на 2026 - 2028 роки (Додаток 1).

1.2. Щодо формування проекту бюджету Варковицької сільської територіальної громади на 2026 рік (Додаток 2).

- Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну комісію сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестицій  та міжнародного співробітництва (Дяченко М.В.)

Сільський голова                                           Юрій ПАРФЕНЮК

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

від  22 травня 2025 № 66

ПЛАН ЗАХОДІВ 
щодо формування прогнозу бюджету Варковицької сільської територіальної громади на 2026-2028 роки

| № з/п | Зміст заходів | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Здійснення аналізу виконання бюджету Варковицької сільської територіальної громади у 2024 році та за І квартал 2025 року, виявлення тенденцій у виконанні дохідної та видаткової частин бюджету | Травень-червень 2025 року | Фінансовий відділ |
| 2. | Доведення до головних розпорядників коштів, керівників комунальних закладів, підприємств, керівників структурних підрозділів сільської ради організаційно-методологічних засад складання прогнозу місцевого бюджету, визначених Мінфіном, та інструктивного листа щодо основних організаційних засад процесу підготовки пропозицій до прогнозу бюджету | після отримання з Міністерства фінансів України | Фінансовий відділ |
| 3. | Прогнозування обсягів доходів бюджету Варковицької сільської територіальної громади, визначення обсягів фінансування бюджету, повернення кредитів до бюджету та орієнтовних граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету на середньостроковий період на підставі прогнозу економічного і соціального розвитку України та території, аналізу виконання місцевого бюджету в попередніх та поточному бюджетних періодах | До 25 червня 2025 року | Фінансовий відділ |
| 4. | Доведення до головних розпорядників коштів, керівників комунальних закладів, керівників структурних підрозділів сільської ради орієнтовних граничних показників видатків та надання кредитів з місцевого бюджету на середньостроковий період | До 5 липня 2025 року | Фінансовий відділ |
| 5. | Надання фінансовому відділу пропозицій до прогнозу бюджету Варковицької сільської територіальної громади на 2026-2028 роки | До 15 липня 2025 року | Головні розпорядники коштів, керівники комунальних закладів, підприємств, начальники структурних підрозділів |
| 6. | Здійснення аналізу поданих головними розпорядниками коштів, керівниками комунальних закладів та підприємств, начальниками структурних підрозділів сільської ради пропозицій до Прогнозу на відповідність доведеним граничним показникам видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету і вимогам доведених інструкцій | До 25 липня 2025 року | Фінансовий відділ |
| 7. | Проведення погоджувальних нарад з керівниками комунальних закладів та підприємств, начальниками структурних підрозділів сільської ради щодо узгодження показників Прогнозу | До 5 серпня 2025 року | Фінансовий відділ |
| 8. | Доопрацювання Прогнозу за результатами проведених погоджувальних нарад та інформації, отриманої від структурних підрозділів. | До 12 серпня 2025 року | Фінансовий відділ |
| 9. | Подання Прогнозу бюджету Варковицької сільської територіальної громади на 2026-2028 роки до виконавчого комітету сільської ради | До 15 серпня 2025 року | Фінансовий відділ |
| 10. | Розгляд та схвалення Прогнозу бюджету Варковицької сільської територіальної громади на 2026-2028 роки | До 1 вересня 2025 року | Виконавчий комітет |
| 11. | Подання Прогнозу разом із фінансово-економічним обгрунтуванням до Варковицької сільської ради для розгляду в порядку, визначеному радою | До 6 вересня 2025 року | Виконавчий комітет |
| 12. | Супровід розгляду питання щодо Прогнозу постійними комісіями сільської ради та на пленарному засіданні сільської ради в порядку, визначеному радою | За регламентом ради | Представники виконавчого комітету, головні розпорядники коштів, фінансовий відділ |

Секретар сільської ради                                                     Алла ОМЕЛЯНЮК

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

від   22  травня 2025 № 66

ПЛАН ЗАХОДІВ 
щодо формування проекту бюджету Варковицької сільської територіальної громади на 2026 рік

| № п/п | Зміст заходів | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведення розрахунків показників дохідної та видаткової частини бюджету Варковицької сільської територіальної громади на 2026 рік, виходячи з прогнозних показників МФУ із визначенням міжбюджетних трансфертів, прогнозних та програмних документів економічного і соціального розвитку країни та області на 2026 рік | Липень-серпень 2025 року | Фінансовий відділ |
| 2. | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів, керівників комунальних закладів та установ прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів та методики їх розрахунків | В одноденний термін з дня їх отримання від МФУ | Фінансовий відділ |
| 3. | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів, керівників комунальних закладів та установ: - інструкції з підготовки бюджетних запитів; - граничних показників видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету; - інструктивного листа щодо організаційних та інших вимог, яких зобов’язані дотримуватися всі розпорядники бюджетних коштів | Серпень -вересень 2025 року | Фінансовий відділ |
| 4. | Організація роботи з розробки бюджетних запитів на 2026-2028 роки головними розпорядниками коштів, подання бюджетних запитів фінансовому відділу | Вересень-жовтень 2025 року | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 5. | Здійснення аналізу бюджетних запитів, отриманих від головних розпорядників коштів та прийняття рішення щодо включення їх до пропозиції проекту бюджету Варковицької сільської територіальної громади | Жовтень-листопад 2025 року | Фінансовий відділ |
| 6. | Узагальнення поданих матеріалів, підготовка проекту рішення сільської ради «Про бюджет Варковицької сільської територіальної громади на 2026 рік» та подання його на розгляд виконавчому комітету сільської ради | Листопад 2025 року | Фінансовий відділ |
| 7. | Схвалення виконавчим комітетом проекту рішення сільської ради «Про бюджет Варковицької сільської територіальної громади на 2026 рік» | листопад 2025 року | Виконавчий комітет сільської ради |
| 8. | Оприлюднення схваленого проекту рішення сільської ради «Про бюджет Варковицької сільської територіальної громади на 2026 рік» | Не пізніше як за 10 робочих днів до дати його розгляду | Виконавчий комітет сільської ради |
| 9. | Подання проекту рішення «Про бюджет Привільненської сільської територіальної громади на 2026 рік» до Варковицької сільської ради | Листопад (не пізніше як за 20 днів до сесії ради) | Фінансовий відділ спільно з виконавчим комітетом сільської ради |
| 10. | Розміщення бюджетних запитів на офіційних сайтах або оприлюднення їх в інший спосіб | Не пізніше ніж через три робочі дні після подання сільській раді проекту рішення про сільський бюджет | Головні розпорядники коштів |
| 11. | Доопрацювання проекту рішення сільської ради «Про бюджет Варковицької сільської територіальної громади на 2026 рік» з урахуванням показників обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проекті державного бюджету, прийнятому Верховною Радою України у другому читанні та у проекті обласного бюджету | Після прийняття державного бюджету у другому читанні | Фінансовий відділ |
| 12. | Затвердження бюджету Варковицької сільської територіальної громади на 2026 рік | До 25 грудня 2025 року | Сільська рада |
| 13. | Доведення до головних розпорядників лімітних довідок про бюджетні асигнування та кредитування | Двотижневий термін з дня прийняття рішення про місцевий бюджет | Фінансовий відділ |
| 14. | Оприлюднення рішення сільської ради про бюджет Варковицької сільської територіальної громади на 2026 рік на офіційному сайті сільської ради | Не пізніше 10 днів з дня прийняття рішення | Сільська рада |

Секретар сільської ради                                                    Алла ОМЕЛЯНЮК