ВАРКОВИЦЬКА сільська рада

(восьме скликання)

виконавчий комітет

Рішення

| 29 серпня 2025 року |  | № 86 |
| --- | --- | --- |

Про затвердження Плану заходів на 2025-2026 роки з реалізації у Варковицької сільській раді Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні до 2030 року

Відповідно до Плану заходів на 2025-2026 роки з реалізації у Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні до 2030 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 березня 2025 року № 374-р, листа заступника голови Рівненської ОДА Людмили Шатковської від 02.05.2025 №4293/0/01-56/25, згідно з результатами публічних консультацій 02.09.2025, протоколу Ради безбар’єрності №6 від 09.06.2025, з метою впровадження на території громади безбар’єрного простору виконавчий комітет Варковицької сільської ради,

ВИРІШИВ:

- Затвердити План заходів на 2025-2026 роки з реалізації у Варковицькій сільській раді Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні до 2030 року (далі – План заходів), згідно з додатком 1.

2. Відповідальним забезпечити виконання Плану заходів.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на провідного спеціаліста з цивільного захисту та ЖКГ.

Сільський голова 	                      			Юрій ПАРФЕНЮК

Додаток № 1

до рішення виконавчого

комітету сільської ради

№86  від 29.08.2025 року

План заходів

на 2025-2026 роки з реалізації у Варковицькій сільській раді Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні до 2030 року

| № | Найменування заходу | Термін реалізації |  | Відповідальні за виконання |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фізична безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |
|  | Визначення переліку наявних об’єктів, які не відповідають вимогам до безбарʼєрності, за типом будівель і споруд, сферою діяльності, в якій задіяні відповідні об’єкти | 2025 |  | Рада безбар’єності Варковицької сільської ради |  |  |
|  | Залучення представників органів місцевого самоврядування, а також інститутів громадянського суспільства i бізнес-спільнот до формування та реалізації політики з розвитку безбар’єрного середовища та послуг | 2025-2026 |  | Варковицька сільська рада |  |  |
|  | Проведення оцінки потреб, планування фінансування та визначення строків облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують доступ маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану |  | 2025 |  | Провідний спеціаліст з цивільного захисту та ЖКГ, фінансовий відділ |  |
|  | Забезпечення проведення моніторингу стану облаштування захисних споруд цивільного захисту (далі – ЗСЦЗ) засобами, що забезпечують їх доступність для маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану, та підготовка рекомендацій щодо облаштування |  | 2025 |  | Провідний спеціаліст з цивільного захисту та ЖКГ, балансоутримувачі ЗСЦЗ |  |
|  | Проведення аналізу та внесення у разі потреби до місцевих програм цивільного захисту змін щодо забезпечення доступу маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, до об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту (забезпечення доступності об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, доступного транспорту для евакуації до найближчого об’єкта фонду захисних споруд цивільного захисту, а також підготовка персоналу) |  | 2025-2026 |  | Провідний спеціаліст з цивільного захисту та ЖКГ, балансоутримувачі ЗСЦЗ, фінансовий відділ |  |
|  | Проведення інформаційних кампаній щодо об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту в населених пунктах, пунктів, обладнаних для перебування в них осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення |  | 2025-2026 |  | Провідний спеціаліст з цивільного захисту та ЖКГ, балансоутримувачі ЗСЦЗ |  |
|  | Забезпечення доступності головних входів у приміщення адміністративних будівель органу місцевого самоврядування для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення |  | 2025 |  | Провідний спеціаліст з цивільного захисту та ЖКГ, відділ «Центр надання адміністративних послуг» Варковицької сільської ради |  |
|  | Встановлення тактильних, візуальних та інших елементів доступності (відповідно до державних будівельних норм) для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в адміністративних будівлях, де надаються адміністративні послуги |  | 2026 |  | Варковицька сільська рада |  |
|  | Забезпечення безперешкодного доступу до приміщень закладів культури відповідно до норм і стандартів доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення |  | 2026 |  | Відділ освіти та соціально-культурної сфери |  |
|  | Забезпечення безперешкодного доступу до приміщень бібліотек та клубних закладів відповідно до норм і стандартів доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення |  | 2025 |  | Відділ освіти та соціально-культурної сфери |  |
|  | Проведення моніторингу та ведення обліку будівель, призначених для проживання (тимчасового проживання) маломобільних груп населення та евакуйованих осіб |  | 2025 |  | Відділ комунальної власності, земельних відносин, благоустрою та цивільного захисту |  |
|  | Облаштування у закладах освіти всіх рівнів споруд цивільного захисту з метою забезпечення їх доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в умовах воєнного чи надзвичайного стану |  | 2026 |  | Відділ освіти та соціально-культурної сфери |  |
|  | Оприлюднення на офіційному веб-сайті (іншому офіційному онлайн-ресурсі) інформації про здійснення заходів з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 р. № 366 (далі — Національна стратегія), в частині фізичної доступності (з дотриманням безпекових обмежень і нерозголошенням інформації, що може створювати загрозу для життя і здоров’я людей) |  | 2025-2026 |  | Старший інспектор з комп’ютерних систем Варковицької сільської ради |  |
|  | Облаштування приміщень закладів дошкільної і загальної середньої освіти відповідно до вимог щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення |  | 2025 |  | Відділ освіти та соціально-культурної сфери |  |
|  | Проведення моніторингу дитячих майданчиків у частині інклюзивності та надання рекомендацій щодо їх облаштування |  | 2026 |  | Відділ освіти та соціально-культурної сфери, Провідний спеціаліст з цивільного захисту та ЖКГ |  |
|  | Забезпечення проведення щороку моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, осіб з інвалідністю внаслідок війни |  | 2025-2026 |  | Провідний спеціаліст з цивільного захисту та ЖКГ, рада безбар’єрності |  |
|  | Відображення результатів моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення на карті та її розміщення на офіційних веб-сайтах органів місцевого самоврядування |  | 2025-2026 |  | Провідний спеціаліст з цивільного захисту та ЖКГ |  |
|  | Проведення аналізу доступності будівель і приміщень закладів освіти всіх рівнів відповідно до вимог щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення |  | 2025-2026 |  | Відділ освіти та соціально-культурної сфери, Провідний спеціаліст з цивільного захисту та ЖКГ |  |
|  | Проведення в електронній формі інвентаризації та паспортизації спортивних споруд для визначення їх стану, рівня доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема шляхом внесення даних про них до інформаційно-комунікаційної системи “Електронний реєстр спортивних споруд України” |  | 2025 |  | Відділ освіти та соціально-культурної сфери |  |
|  | Проведення моніторингу закладів культури та обʼєктів культурної інфраструктури щодо безбар’єрного доступу |  | 2026 |  | Відділ освіти та соціально-культурної сфери |  |
|  | Проведення збору, систематизації та аналізу інформації про стан фізичної доступності об’єктів туристичної інфраструктури |  | 2026 |  | Відділ освіти та соціально-культурної сфери |  |
|  | Проведення оцінки безбар’єрності прилеглої території закладів освіти усіх рівнів, де навчаються діти з особливими освітніми потребами, особи з інвалідністю та інші маломобільні групи населення |  | 2025 |  | Відділ освіти та соціально-культурної сфери |  |
|  | Забезпечення співпраці з партнерами з розвитку та проектами міжнародної технічної допомоги щодо здійснення заходів з реалізації Національної стратегії |  | 2025 |  | Проєктний менеджер |  |
|  | Проведення моніторингу безбар’єрності транспорту (за видами транспорту) |  | 2025 |  | Провідний спеціаліст з цивільного захисту та ЖКГ |  |
|  | Забезпечення інформування громадськості та проведення роз’яснювальної роботи з організації та забезпечення фізичного супроводу і надання допомоги особам з інвалідністю |  | 2025 |  | Відділ соціального захисту населення |  |
|  | Проведення аналізу доступності шкільних автобусів для осіб з інвалідністю та осіб з особливими освітніми потребами |  | 2025 |  | Відділ освіти та соціально-культурної сфери |  |
|  | Придбання шкільних автобусів, пристосованих для перевезення дітей з інвалідністю, що користуються кріслом колісним |  | 2025-2026 |  | Відділ освіти та соціально-культурної сфери |  |
|  | Включення до програмних документів заходів з облаштування безбар’єрних вулиць і доріг |  | 2025-2026 |  | Провідний спеціаліст з цивільного захисту та ЖКГ, Відділ соціального захисту населення |  |
|  | Забезпечення покращення пішохідної інфраструктури, паркувальних зон, обмеження швидкості руху транспортних засобів та розвиток інфраструктури для руху велосипедів (встановлення світлофорів, озвучених для задоволення потреб осіб з порушеннями слуху та оснащених для задоволення потреб осіб з порушеннями зору) |  | 2025-2026 |  | Провідний спеціаліст з цивільного захисту та ЖКГ |  |
|  | Забезпечення фізичної доступності збірних, приймальних, проміжних пунктів евакуації, пунктів посадки/висадки, об’єктів залізничної/транспортної інфраструктури (залізничні/автобусні вокзали, станції, платформи тощо), будинків і споруд розміщення та прилеглої до них території, а також транспортних засобів (вагонів/автобусів, якими планується евакуація осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення) |  | 2025 |  | Керівники приймальних пунктів евакуації, Провідний спеціаліст з цивільного захисту та ЖКГ |  |
|  | проведення оцінки безбар’єрності вулиць і доріг |  | 2025 |  | Провідний спеціаліст з цивільного захисту та ЖКГ |  |
| Інформаційна безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |
|  | Оприлюднення результатів моніторингу доступності інформації, що оприлюднюється на офіційних веб-сайтах центральних органів виконавчої влади |  | 2025-2026 |  | Старший інспектор з комп’ютерних систем Варковицької сільської ради |  |
|  | Забезпечення можливості подання звернень (заяв, скарг, повідомлень про порушення прав) альтернативними способами (жестова мова, аудіозапис тощо) на офіційних веб-сайтах центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування |  | 2025 |  | Старший інспектор з комп’ютерних систем Варковицької сільської ради |  |
|  | Розміщення соціальної реклами в закладах охорони здоров’я, освіти, центрах надання адміністративних послуг, адміністративних приміщеннях органу місцевого самоврядування, які надають послуги ветеранам війни |  | 2025-2026 |  | Відділ правового, кадрового та організаційного забезпечення |  |
|  | Забезпечення проведення інформаційно-просвітницької кампанії “Україна без бар’єрів” |  | 2025-2026 |  | Відділ соціального захисту населення |  |
|  | Проведення щороку національного тижня безбар’єрності (травень) |  | 2025-2026 |  | Відділ соціального захисту населення, Відділ освіти та соціально-культурної сфери |  |
|  | Встановлення в закладах охорони здоров’я, освіти тактильних знаків і вказівників із шрифтом Брайля, а також звичайним текстом з використанням об’ємних літер відповідно до державних будівельних норм для підвищення рівня інформаційної доступності для осіб з порушеннями зору |  | 2026 |  | Варковицька сільська рада |  |
|  | Проведення оцінки потреб осіб з інвалідністю та осіб з інвалідністю внаслідок війни щодо інформаційної доступності у різних сферах життя відповідно до міжнародних стандартів |  | 2025 |  | Відділ соціального захисту населення, |  |
| Цифрова безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведення цифровізації (забезпечення пристроями) бібліотек та закладів освіти та культури |  | 2026 |  | Старший інспектор з комп’ютерних систем Варковицької сільської ради, Відділ освіти та соціально-культурної сфери |  |
|  | Забезпечення доступу до широкосмугового Інтернету в бібліотеках та закладах освіти |  | 2025 |  | Старший інспектор з комп’ютерних систем Варковицької сільської ради, Відділ освіти та соціально-культурної сфери |  |
|  | Збільшення кількості місць надання публічних послуг з безоплатного доступу до Інтернету за допомогою мережі WI-FI |  | 2026 |  | Старший інспектор з комп’ютерних систем Варковицької сільської ради, Відділ освіти та соціально-культурної сфери |  |
|  | Розміщення освітніх матеріалів щодо покращення цифрових навичок осіб з обмеженнями повсякденного функціонування |  | 2025 |  | Старший інспектор з комп’ютерних систем Варковицької сільської ради, Відділ освіти та соціально-культурної сфери |  |
| Cуспільна та громадянська безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведення навчальних заходів для лідерів молодіжних громадських організацій щодо безбар’єрності в громадській діяльності |  | 2025-2026 |  | Відділ освіти та соціально-культурної сфери, проєктний менеджер |  |
|  | Забезпечено проведення освітньо-виховних, інформаційно просвітницьких заходів з молодіжними працівниками, представниками молодіжних центрів та просторів, молодіжних консультативно-дорадчих органів та активної молоді для забезпечення необхідними інструментами, підвищення рівня їх спроможності та якості роботи з різними категоріями молоді (зокрема особами з інвалідністю та внутрішньо переміщеними особами, які постраждали внаслідок збройної агресії проти України) для її залучення до громадянського та політичного життя, а також розбудови громадянського суспільства |  | 2025-2026 |  | Відділ освіти та соціально-культурної сфери, проєктний менеджер |  |
|  | Забезпечення проведення суспільно-політичних та культурних заходів за участю ветеранів війни та різних груп населення, спрямованих на впровадження практики ведення діалогу (медіації) |  | 2025-2026 |  | Відділ освіти та соціально-культурної сфери, проєктний менеджер |  |
|  | Забезпечення створення відповідної інфраструктури (центрів громадськості, коворкінгів, бібліотечних просторів, центрів життєстійкості, ветеранських просторів тощо) з метою розв’язання проблем місцевого значення |  | 2025-2026 |  | Відділ соціального захисту населення, Центр життєстійкості Варковицької сільської ради |  |
|  | Проведення просвітницької кампанії на рівні територіальних громад щодо толерантного ставлення, використання чутливої мови спілкування, недопущення дискримінації та булінгу осіб з інвалідністю, осіб з інвалідністю внаслідок війни, осіб з особливими освітніми потребами як вагому складову інтеграції у життя громади |  | 2025-2026 |  | Відділ соціального захисту населення, Центр життєстійкості Варковицької сільської ради |  |
|  | Забезпечення проведення в громадах комунікаційних заходів щодо підтримки чоловіків та жінок після завершення військової служби |  | 2025-2026 |  | Відділ соціального захисту населення |  |
|  | Організація та проведення культурно-мистецьких заходів для різних категорій населення з урахуванням політики безбар’єрності та недискримінації |  | 2025-2026 |  | Відділ освіти та соціально-культурної сфери |  |
|  | Забезпечення проведення комунікаційних заходів за участю осіб з інвалідністю внаслідок війни |  | 2025-2026 |  | Відділ соціального захисту населення |  |
|  | Забезпечення проведення заходів щодо вшанування пам’яті Захисників та Захисниць України |  | 2025-2026 |  | Відділ освіти та соціально-культурної сфери |  |
|  | Проведення інформаційно-просвітницької кампанії щодо соціальної згуртованості в територіальній громаді |  | 2026 |  | Відділ соціального захисту населення |  |
|  | Проведення заходів з підвищення рівня культури волонтерства серед молоді |  | 2025-2026 |  | Відділ освіти та соціально-культурної сфери, проєктний менеджер |  |
|  | Залучення організацій громадянського суспільства до проведення роз’яснювальної роботи з надання публічних послуг для всіх суспільних груп |  | 2025-2026 |  | Відділ соціального захисту населення |  |
|  | Проведення інформаційно-просвітницької кампанії щодо зміцнення здоров’я населення, раннього виявлення захворювань, формування навичок здорового способу життя, зокрема щодо зниження рівня поширеності тютюнокуріння, відповідальної самозбережувальної поведінки |  | 2025-2026 |  | Відділ освіти та соціально-культурної сфери, проєктний менеджер |  |
|  | Забезпечення залучення ветеранів війни до спортивних заходів та участі у національних та міжнародних спортивних змаганнях серед ветеранів війни (розроблення відповідних програм для жінок — ветеранів війни) |  | 2025-2026 |  | Відділ освіти та соціально-культурної сфери, проєктний менеджер |  |
|  | Проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів серед ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України |  | 2025-2026 |  | Відділ освіти та соціально-культурної сфери, проєктний менеджер |  |
|  | Проведення заходів з адаптивного спорту для осіб з інвалідністю та/або осіб з обмеженнями повсякденного функціонування |  | 2025-2026 |  | Відділ освіти та соціально-культурної сфери, проєктний менеджер |  |
|  | Забезпечення доступності в територіальних громадах соціальних послуг супроводу під час інклюзивного навчання |  | 2025-2026 |  | Відділ освіти та соціально-культурної сфери |  |
|  | Надання соціальних послуг особам старшого віку з метою їх реінтеграції у життя громади, адаптації до вікових змін шляхом розвитку надавачів соціальних послуг |  | 2025-2026 |  | Відділ соціального захисту населення |  |
|  | Визначення потреб маломобільних груп населення |  | 2025-2026 |  | Відділ соціального захисту населення |  |
| Освітня безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |
|  | Запровадження регулярних громадських обговорень з питань інклюзії з метою забезпечення зворотного зв’язку та підвищення суспільного рівня розуміння і прийняття |  | 2025-2026 |  | Відділ соціального захисту населення |  |
|  | Забезпечення координації з проектами міжнародно-технічної допомоги щодо здійснення заходів з освітньої безбарʼєрності в рамках цього плану заходів |  | 2025-2026 |  | Відділ соціального захисту населення, проєктний менеджер |  |
|  | Забезпечення підтримки інклюзивно-ресурсних центрів |  | 2025-2026 |  | Відділ освіти та соціально-культурної сфери |  |
|  | Забезпечення наявності фахівців за професіями «асистент вихователя», «асистент вчителя», «асистент учня» |  | 2025-2026 |  | Відділ освіти та соціально-культурної сфери |  |
|  | Забезпечення закладів освіти на всіх рівнях освіти допоміжними засобами для навчання та спеціальними підручниками, посібниками, в тому числі надрукованими шрифтом Брайля |  | 2025-2026 |  | Відділ освіти та соціально-культурної сфери |  |
|  | Забезпечення конфіденційності та безпеки учасників освітнього процесу у цифровому освітньому середовищі |  | 2025-2026 |  | Відділ освіти та соціально-культурної сфери |  |
| Економічна безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |
|  | Здійснення заходів, спрямованих на покращення навичок молоді, необхідних для пошуку роботи та успішного працевлаштування та соціального підприємництва |  | 2025 |  | Відділ освіти та соціально-культурної сфери, проєктний менеджер |  |

Провідний спеціаліст з

Цивільного захисту та ЖКГ                                          Оксана ВЕНЦУРИК