ВАРКОВИЦЬКА сільська рада

(восьме скликання)

виконавчий комітет

Рішення

| 28 червня 2024 року |  | № 402 |
| --- | --- | --- |

Про підготовку підприємств, установ та організацій сільської ради до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 року

Відповідно до підпункту 1 пункту «а» статті 30, частини першої статті 52  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  з метою забезпечення своєчасної підготовки підприємств, установ та організацій сільської ради до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 року, виконавчий комітет Варковицької сільської ради,

ВИРІШИВ:

1. Затвердити План заходів з підготовки підприємств, установ та організацій сільської ради до роботи в опалювальному сезоні 2024-2025 року (Додаток 1).

2. Затвердити склад сільського штабу з підготовки і сталого проходження осінньо-зимового періоду 2024-2025 року (Додаток 2).

3. Сільському штабу з підготовки і сталого проходження осінньо-зимового періоду 2024-2025 року:

Запровадити систему контролю за станом підготовки до осінньо-зимового періоду 2024-2025 року, звернути увагу на:

- дотримання графіку ремонту котелень, тепломереж соціальної сфери;

- ремонт, відновлення, промивку внутрішньо-будинкових систем опалення, перевірку і забезпечення належного стану приладів обліку;

- своєчасне укладання договорів на постачання електричної, теплової енергії;

- забезпечення своєчасного та у повному обсязі проведення розрахунків за спожиті енергоносії та комунальні послуги;

- вжиття заходів для погашення в повному обсязі всіма категоріями споживачів заборгованості з оплати використаних обсягів електричної і теплової енергії, водопостачання, а також забезпечення щомісячної оплати поточного споживання енергоносіїв та за користування житлово-комунальними послугами.

4. Провідному спеціалісту з цивільного захисту та ЖКГ спільно з директором КП «Варковичі комунслужба» та відділом освіти та соціально-культурної сфери Варковицької сільської ради,:

- створити комісію з перевірки готовності до опалювального сезону згідно з вимогами наказу Мінпаливенерго та Мінжитлокомунгоспу від 10 грудня 2008 року №620/378 «Про затвердження Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду»;

- забезпечити підготовку до опалювального сезону 2024-2025 року відповідних закладів та установ (закладів освіти) не пізніше 01 жовтня 2024 року.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на провідного спеціаліста з цивільного захисту та ЖКГ.

Сільський голова 	                      			Юрій ПАРФЕНЮК

Додаток 2                                                     до рішення виконавчого комітету Варковицької

- сільської ради

- від 28 червня 2024 року №402

СКЛАД

сільського штабу з підготовки і сталого проходження опалювального сезону 2024-2025 року

Голова штабу:

Юрій ВОВЧИК	                           Директор КП «Варковичі комунслужба»

Секретар штабу:

Оксана ВЕНЦУРИК	               провідний спеціаліст з цивільного захисту та

ЖКГ Варковицької сільської ради

Члени штабу:

Ніна ГАВРИЛЮК                               начальник відділу освіти та соціально-культурної

сфери Варковицької сільської ради

Світлана ДІДУР                                   староста  Озерянського старостинського округу;

Люся ДЖУС                                         староста  Сатиївського старостинського округу;

Сільський голова 	                      			Юрій ПАРФЕНЮК

Додаток 1                                                     до рішення виконавчого комітету Варковицької

- сільської ради

- від 28 червня 2024 року № 402

ЗАХОДИ

з підготовки підприємств, установ та організацій сільської ради до роботи в опалювальному сезоні 2024-2025 року

| № п/п | Найменування заходів | Виконавець | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| Заходи з підготовки водопровідного господарства та теплопостачання до осінньо- зимового періоду 2024-2025 року |  |  |  |
|  | Ремонт i заміна (у разі потреби) аварійних водопровідних мереж | КП «Варковичі комунслужба» | До початку осінньо-зимового періоду 2024/25 року |
|  | Ремонт : - артезіанських свердловин; - водопровідних колонок | КП «Варковичі комунслужба» | До початку осінньо-зимового періоду 2024/25 року |
|  | Вжити заходів щодо погашення дебіторської заборгованості за отримані послуги, посилити претензійно-позовну роботу із боржниками | КП «Варковичі комунслужба» | До початку осінньо-зимового періоду 2024/25 року |
|  | Виконання заходів щодо посилення фізичного захисту об'єктів критичної енергетичної інфраструктури, теплопостачання, водопостачання | КП «Варковичі комунслужба», об’єкти критичної енергетичної інфраструктури | До 15 жовтня 2024 року |
| Заходи з підготовки об’єктів соціально-культурної сфери комунальної власності до осінньо- зимового періоду 2024-2025 року |  |  |  |
|  | Затвердити склад комісії з прийому готовності закладів освіти до роботи у новому 2024-2025 навчальному році | Відділ освіти та соціально-культурної сфери Варковицької сільської ради | до 01.08.2024 року |
|  | Затвердити план заходів щодо якісної підготовки закладів освіти до нового навчального року та роботи в осінньо- зимовий період 2024-2025 року | Відділ освіти та соціально-культурної сфери Варковицької сільської ради | до 01.08.2024 року |
|  | Вжити вичерпних заходів з підготовки матеріально-технічної бази до роботи в осінньо- зимового періоду 2024-2025 року | Відділ освіти та соціально-культурної сфери Варковицької сільської ради | до 01.08.2024 року |
|  | Забезпечити виконання заходів щодо підготовки до нового навчального року та роботи в осінньо- зимового періоду 2024-2025 року | Відділ освіти та соціально-культурної сфери Варковицької сільської ради, керівники закладів освіти Варковицької сільської ради | до 01.08.2024 року |
|  | Дотримуватись вимог нормативно правових актів з охорони праці в закладах освіти та забезпечити безпечні i нешкідливі умови праці навчання | Відділ освіти та соціально-культурної сфери Варковицької сільської ради, керівники закладів освіти та культури Варковицької сільської ради | Постійно |
|  | Взяти під особистий контроль неухильне дотримання протипожежного режиму під час проведення заходів щодо підготовки роботи в осінньо- зимовий період 2024-2025 року | Відділ освіти та соціально-культурної сфери Варковицької сільської ради, провідний спеціаліст з цивільного захисту та ЖКГ | 01.10.2024 року |
|  | Забезпечити контроль за станом виконання pобіт з підготовки матеріально-технічної бази навчальних закладів до нового навчального року та роботи в осінньо- зимовий період 2024-2025 року | Відділ освіти та соціально-культурної сфери Варковицької сільської ради | 01.10.2024 року |
|  | Завершити ремонт та підготовки теплових мереж до роботи в осінньо- зимовий період 2024-2025 року | Керівники підприємств, установ, організацій сільської ради | 01.10.2024 року |
|  | Організувати підготовку, перепідготовку, навчання та перевірку знань персоналу, який здійснює експлуатацію та обслуговування об’єктів життєзабезпечення населення (електро-, тепло-, водопостачання та водовідведення) | КП «Варковичі комунслужба», керівники підприємств, установ, організацій сільської ради | 01.10.2024 року |
|  | Забезпечити своєчасне укладення договорів на постачання твердого палива та інших видів енергоносіїв, а також забезпечити закупівлю паливно-мастильних матеріалів, запасних частин та іншого обладнання, необхідних для стабільного проходження осінньо- зимовий період 2024-2025 року | КП «Варковичі комунслужба», Варковицька сільська рада | До початку осінньо-зимового періоду 2024/25 року |
|  | Забезпечити перевірку та приведення у належний технічний стан димових та вентиляційних каналів, оголовків димоходів, герметизацію інженерних вводів | Керівники підприємств, установ, організацій сільської ради | До початку осінньо-зимового періоду 2024/25 року |

Сільський голова 	                      			Юрій ПАРФЕНЮК