ВАРКОВИЦЬКА сільська рада

(восьме скликання)

виконавчий комітет

Рішення

26  липня  2024  року                                                                   № 425

Про підготовку закладів освіти Варковицької сільської ради до нового навчального року в умовах воєнного стану та до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років

На виконання ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», листа Міністерства освіти і науки України № 1/9979-24 від 05 червня 2024 року «Про підготовку закладів освіти до нового навчального року та проходження осінньо-зимового періоду 2024/2025 року», виконком сільської ради

В И Р І Ш И В:

- Затвердити:

  - План заходів щодо підготовки закладів освіти Варковицької сільської ради до нового навчального року в умовах воєнного стану, підготовку закладів освіти до нового навчального року та проходження осінньо-зимового періоду 2024/2025 року (Додаток 1).

  - Склад тимчасової комісії з контролю та перевірки підготовки закладів освіти до нового 2024-2025 навчального року (Додаток 2).

- Комісії:

  - Провести огляд підготовки закладів освіти до нового навчального року до 12.08.2024р.

  - Інформацію про підсумки огляду підготовки закладів освіти до нового навчального року надати виконкому  сільської ради до 27 серпня 2024 року.

- Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Сільський голова                                             Юрій ПАРФЕНЮК

Додаток № 1

до рішення виконавчого

комітету сільської ради

№425 від 26.07.2024 р.

Заходи

щодо підготовки закладів освіти Варковицької сільської ради до нового навчального року в умовах воєнного стану та проходження осінньо-зимового періоду 2024/2025 року

| № з\п | Захід | Виконавець | Термін | Приміт-ка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Визначити форму організації освітнього процесу у закладі освіти в умовах воєнного стану. | Керівники закладів освіти | До 12 серпня 2024 року |  |
| 2. | Інформувати відділ освіти та соціально-культурної сфери Варковицької сільської ради щодо вибору форми організації освітнього процесу у закладі. | Керівники закладів освіти | До 12 серпня 2024 року |  |
| 3. | У разі організації освітнього процесу в режимі офлайн або змішаному необхідно: - Визначити спроможність укриття. - Скласти план першочергових заходів підготовки укриття для перебування учасників освітнього процесу та забезпечити їх виконання. - Забезпечити укриття відповідно до рекомендацій щодо організації укриття в об’єктах фонду захисних споруд цивільного захисту персоналу та дітей (учнів, студентів) закладів освіти (лист ДСНС від 14 червня 2022 року №03-1870/162-2). - Скласти розклад занять так, щоб не перевищувати одночасну присутніть учасників освітнього процесу в закладі освіти відповідно до спроможності укриття, аби в разі повітряної тривоги там могли розміститися всі, хто в цей момент перебуває в закладі освіти. - Провести інструктажі із здобувачами освіти та працівниками, як поводитись в укритті, які предмети брати з собою. | Керівники закладів освіти | До 01 серпня 2024 року До 12 серпня 2024 року До 23 серпня 2024 року До 05 вересня 2024 р. |  |
| 4. | Забезпечити проведення поточних ремонтів закладів освіти Варковицької сільської ради. | Керівники закладів освіти | До 12 серпня 2024 року |  |
| 5. | Провести організований набір учнів до 1-х і 10-х класів, забезпечити ефективне комплектування всіх класів закладів загальної середньої освіти | Керівники закладів освіти | До 30 серпня |  |
| 6. | Продовжити роботу зі створення умов для організації інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами (дітей з вадами фізичного та психічного розвитку, в тому числі дітей-інвалідів) відповідно до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.08.2011 № 872. | Відділ освіти та соціально-культурної сфери Варковицької сільської ради, директори ЗЗСО | Постійно |  |
| 7. | На виконання ст. 5 Закону України «Про охорону дитинства» забезпечити організацію гарячого харчування учнів і першочергове охоплення безкоштовним харчуванням усіх дітей пільгових категорій та учнів 1-4-х класів у разі очного навчання | Відділ освіти та соціально-культурної сфери Варковицької сільської ради, директори ЗЗСО | До 01 вересня |  |
| 8. | Сприяти обов’язковому безкоштовному підвезенню дітей сільської місцевості, які проживають поза межами пішохідної доступності, до закладів загальної середньої освіти і додому у разі очного навчання | Відділ освіти та соціально-культурної сфери Варковицької сільської ради | До 31 серпня |  |
| 9. | Вжити заходів щодо забезпечення підручниками учнів 1-11 класів закладів освіти. Здійснити міжшкільний перерозподіл підручників, отриманих за державним замовленням, з урахуванням контингенту учнів | Відділ освіти та соціально-культурної сфери Варковицької сільської ради, директори ЗЗСО | До 15 серпня |  |
| 10. | Забезпечити проходження медичного огляду педагогічними працівниками, учнями закладів освіти відповідно до чинного законодавства України. | Відділ освіти та соціально-культурної сфери Варковицької сільської ради, директори ЗЗСО | До 29 серпня |  |
| 11. | Вжити заходів для створення безпечних умов праці та навчання для учасників освітнього процесу, забезпечити виконання вимог пожежної безпеки. | Відділ освіти та соціально-культурної сфери Варковицької сільської ради, директори ЗЗСО | До 12 серпня |  |
| 12. | Забезпечити контроль за дотриманням санітарно – гігієнічних умов у закладах дошкільної та загальної середньої освіти при підготовці їх до нового 2024/2025 навчального року | Відділ освіти та соціально-культурної сфери Варковицької сільської ради, директори ЗО | До 12 серпня 2024 року |  |
| 13 | Вжити відповідних організаційних заходів щодо забезпечення закладів освіти педагогічними кадрами та створення належних умов для педагогічної діяльності. | Відділ освіти та соціально-культурної сфери Варковицької сільської ради, директори ЗО | До 15 серпня 2024 року |  |
| 14. | Забезпечити підготовку науково – методичних та інструктивних матеріалів до серпневих педагогічних рад, студій, нарад освітян. | Відділ освіти та соціально-культурної сфери Варковицької сільської ради, директори ЗО | До 29 серпня 2024 року |  |
| 15. | Підготувати акти перевірки готовності закладів освіти до роботи в новому 2024/2025 навчальному році та в осінньо-зимовий період. | директори ЗО | До 12 серпня |  |
| 16. | Забезпечити контроль за станом підготовки та функціонування закладів освіти в опалювальний сезон 2024/2025 років | Відділ освіти та соціально-культурної сфери | До 16 вересня 2024 року |  |
| 17. | Забезпечити повну потребу в твердому паливі | Відділу освіти та соціально-культурної сфери | До 16 вересня 2024 року |  |
| 18. | Забезпечити контроль за виконанням вимог нормативних актів з безпеки життєдіяльності та охорони праці в закладах освіти, забезпечити безпечні і нешкідливі умови праці, навчання. Особливу увагу звернути на електробезпеку, загальний стан електрогосподарства, трансформаторних підстанцій, протипожежний стан | Відділу освіти та соціально-культурної сфери директори ЗО | Постійно |  |
| 19. | Укомплектувати заклади освіти засобами пожежогасіння | директори ЗО | Постійно |  |
| 20. | Здійснити своєчасне укладання договорів з енергопостачальними підприємствами на споживання теплової енергії від централізованих мереж та природного газу для відомчих котелень | бухгалтерія | Постійно |  |
| 21. | Забезпечити суворий контроль за споживанням паливно-енергетичних ресурсів. Взяти під особистий контроль стан розрахунків за спожиті енергоносії (водо-, тепло-, електро-, газопостачання), забезпечити повну поточну оплату та недопущення заборгованості | бухгалтерія | Постійно |  |
| 22. | Надати Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації аналітичну довідку про стан підготовки матеріально-технічної бази закладів освіти до початку нового навчального року та опалювального сезону | Відділ освіти та соціально-культурної сфери Варковицької сільської ради | До 15.08.2024 |  |

Начальник відділу освіти                                           Ніна ГАВРИЛЮК

та соціально-культурної сфери

Додаток № 2

до рішення виконавчого

комітету сільської ради

№425 від 26.07.2024 р.

Склад комісії

з контролю та перевірки підготовки закладів освіти

Варковицької сільської ради

до нового 2024/2025 навчального року

| № з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Посада відповідальної особи |
| --- | --- | --- |
| 1 | ГАВРИЛЮК Ніна Миколаївна | Голова комісії - сільський голова Варковицької сільської ради |
| 2 | ВЕНЦУРИК Оксана Василівна | Заступник голови комісії - начальник відділу освіти та соціально-культурної сфери Варковицької сільської ради |
| 3 | УКРАЇНЕЦЬ Оксана Анатоліївна | Член комісії – головний спеціаліст відділу освіти та соціально-культурної сфери Варковицької сільської |
| 4 | ПАРФЕНЮК Юрій Васильович | Член комісії – провідний спеціаліст з цивільного захисту та ЖКГ Варковицької сільської ради |
| 5 | САВЧУК Тетяна Петрівна | Член комісії – начальник відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Дубенського районного управління ГУ Держспоживслужби в Дубенському районі (за згодою) |
| 6 | КАПРАЛЬЧУК Сергій Володимирович | Член комісії – Провідний інспектор відділу ОППЗ та ЦЗ Дубенського РУ ГУ ДСНС України у Рівненській області (за згодою) |
| 7 | БУГАЙ Олена Миколаївна | Член комісії - інспектор сектору ювенальної превенції відділу превенції Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції (за згодою) |