ВАРКОВИЦЬКА сільська рада

(Восьме скликання)

виконавчий комітет

Рішення

| 23 лютого 2024 року |  | №358 |
| --- | --- | --- |

Про заходи щодо попередження

виникнення пожеж на території

Варковицької сільської ради в

пожежонебезпечний весняно-літній період 2024 року

З метою попередження виникнення пожеж на території Варковицької сільської ради в пожежонебезпечний  весняно-літній період 2024 року, керуючись ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», зменшення можливих збитків від пожеж та подальшого негативного впливу їх наслідків, на виконання вимог Держекоінспекції України № 56 від 12.03.2021 року, відповідно до пункту 2 статті 19 Кодексу цивільного захисту України, статей 33, 64, 86 Лісового кодексу України, керуючись статтями 33, 38, 59, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Варковицької сільської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити План заходів щодо попередження виникнення пожеж на території Варковицької сільської ради в пожежонебезпечний весняно-літній період 2024 року згідно з додатком 1.

2. Заборонити протягом пожежонебезпечного періоду випалювання сухої трави, стерні, хмизу, очерету, вогневу очистку у смугах відводу автомобільних доріг, що межують з лісосмугами та сільгоспугіддями, а також безпосередньо на сільськогосподарських земельних угіддях.

3. Заборонити в’їзд транспортних засобів і відвідування лісів у період високої пожежної небезпеки.

4. Заборонити розпалювання багаття в лісових масивах і на територіях що поряд з лісом у період підвищеної пожежної небезпеки.

5. Здійснювати постійний зв’язок з відповідними службами з питання щодо посилення пожежної безпеки.

6. Членам виконавчого комітету посилити пожежно-профілактичну роботу серед населення в весняно-літній  період.

Сільський голова	                                              Юрій ПАРФЕНЮК

Додаток 1

до рішення  виконавчого комітету Варковицької сільської ради

від 23 лютого 2024 р. №358

План заходів

щодо запобігання виникненню пожеж на території Варковицької сільської ради в пожежонебезпечний весняно-літній період 2024 року

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНУ:

1. Активізація роз’яснювальної роботи серед населення з питань профілактики пожеж.

2.Посилення протипожежного захисту лісів, торфовищ, сільгоспугідь, урожаю зернових та технічних культур.

3.Координація дій місцевого самоврядування щодо попередження пожеж на об’єктах з масовим перебуванням людей, у лісах, на торфовищах і сільгоспугіддях.

4.Усунення причин, що сприяють виникненню пожеж, та створення умов для оперативного гасіння пожеж мінімізації збитків від них.

5.Забезпечення контролю за здійсненням заходів щодо захисту природних екосистем від пожеж.

| № з/п | Найменування заходів | Відповідальні за виконання | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| Організаційні заходи: |  |  |  |
|  | На засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розглянути питання щодо роботи з попередження пожеж у лісах, на торфовищах, сільгоспугіддях, при збиранні нового урожаю та заготівлі грубих кормів. | Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Варковицької сільської ради (далі – комісія з ТЕБ та НС) | II квартал 2024 року |
|  | # Довести до відома керівників сільськогосподарських підприємств, ССВК «Лісовик», ДП «Дубенський лісгосп», інших лісокористувачів інформацію щодо утримування у безпечному, протипожежному стані території, вжити заходів щодо запобігання виникненню пожеж та своєчасного їх гасіння на початковому етапі, зокрема в період дозрівання врожаю. | Провідний спеціаліст з цивільного захисту та ЖКГ, старости Варковицької сільської ради | До 25 травня 2024 року |
|  | Розробити заходи щодо забезпечення пожежної безпеки лісових масивів, торфовищ та сільгоспугідь в умовах спекотної погоди. | Виконком Варковицької сільської ради | До 20 червня 2024 року |
|  | Здійснювати постійне інформування населення через сайт Варковицької сільської ради та соціальні мережі, а також листами керівників сільськогосподарських та фермерських господарств про заборону спалювання стерні, залишки сухої рослинності та побутових відходів, про необхідність дотримання вимог пожежної безпеки в межах відведених територій, та дотримання вимог пожежної безпеки в природних екосистемах. | Провідний спеціаліст з цивільного захисту та ЖКГ, старости Варковицької сільської ради проектний менеджер Варковицької сільської ради | Протягом пожежонебезпечного періоду |
|  | Не допускати випалювання сухої рослинності та її залишків на землях різного призначення, особливо на сільськогосподарських угіддях і придорожніх смугах, що межують з лісовими насадженнями і торфовищами, в смугах відчуження автомобільних доріг, залізниць, магістральних газо-, нафто-, продуктопроводів. | Виконком Варковицької сільської ради, старости Варковицької сільської ради, землевпорядники Варковицької сільської ради | Протягом пожежонебезпечного періоду |
|  | Посилити контроль за дотриманням правил пожежної безпеки в місцях масового відпочинку населення в рекреаційних зонах лісових масивів. | Поліцейський офіцер громади, Виконком Варковицької сільської ради | На період державних та релігійних свят, під час пожежонебезпечного сезону |
|  | Добровільному формуванню цивільного захисту спільно з поліцейським офіцером громади Варковицької територіальної громади проводити рейди і патрулювання в найбільш небезпечних масивах сільської ради, своєчасно інформувати підрозділи головного управління ДСНС України у Рівненській області про виникнення пожеж, вживати необхідні заходи щодо їх гасіння до прибуття пожежно – рятувальних підрозділів. | Комісія з ТЕБ і НС, поліцейський офіцер громади Варковицької територіальної громади, ДФЦЗ Варковицької територіальної громади | Протягом пожежонебезпечного сезону |
|  | Заборонити: - землекористувачам самовільне випалювання сухої трави та пожнивних залишків на сільгоспугіддях; - розпалювати вогнища у лісових масивах, крім спеціально відведених місць. | Виконком Варковицької сільської ради | Протягом пожежонебезпечного сезону |
|  | Керівникам сільськогосподарських підприємств незалежно від форм власності організувати проведення з усіма працівниками інструктажів (навчань, перевірки знань) з питань пожежної безпеки із залученням осіб, які пройшли спеціальну підготовку у навчально-методичних центрах цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 року № 444 «Про затвердження порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях» | Керівники сільськогосподарських підприємств | До 20 червня 2024 року |
|  | Спільно з Дубенським районним управлінням ГУ ДСНС України в Рівненській області провести інвентаризацію місць забору води спеціальною технікою | Провідний спеціаліст з цивільного захисту та ЖКГ, директор КП «Варковичі комунслужба» | червень 2024 року |
|  | Забезпечити дотримання правил пожежної безпеки у місцях масового відпочинку на водних об’єктах та дотримувати вимог Правил охорони життя людей на водних об’єктах. | Виконком Варковицької сільської ради | червень 2024 року |
| Інженерно-технічні заходи: |  |  |  |
|  | Дотримуватись суб’єктами господарювання і населенням вимог пожежної безпеки та природоохоронного законодавства у природних екосистемах. | Виконком Варковицької сільської ради | Протягом пожежонебезпечного сезону |
|  | В загальноосвітніх закладах відпрацьовувати з обслуговуючим персоналом та школярами дії щодо заходів на випадок виникнення пожежі в лісовому масиві та заходи щодо запобігання виникнення пожеж. | Представники Дубенського районного управління ГУ ДСНС України в Рівненській області спільно з провідним спеціалістом з цивільного захисту та ЖКГ, відділ освіти та соціально-культурної сфери | протягом 2024 року |
|  | Створити та підтримувати в належній кількості резерв пально-мастильних матеріалів для гасіння пожеж у природних екосистемах | Виконком Варковицької сільської ради | постійно |
|  | При виникненні лісової пожежі: дотримуватись тактики її ліквідації, здійснювати керівництво гасінням лісової пожежі; створювати штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій, пожежі куди залучати представників відомств, організацій, установ, добровільних формувань (волонтерів) з метою ефективного проведення робіт з ліквідації пожежі; забезпечити надійний зв’язок; супроводжувати до місця пожежі додаткові сили та засоби; заборонити в’їзд стороннього транспорту, проведення туристичних походів та сходжень в місцях виникнення пожежі, виставити на дорогах пости та відповідні забороняючі знаки. | Виконком Варковицької сільської ради, комісія з ТЕБ і НС, керівники лісогосподарських підприємств | При виникненні лісової пожежі |

Сільський голова                                                   Юрій ПАРФЕНЮК